## Table 1
№ | Задача, екран, компонент, фіча | Опис | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус
1 | Підготовуємо робочий простір HTML Template file | Створення проекту , підключення фрейворків та налаштування стилів Додаю images до проекту , створення HTML файлу та | 1.00 2.00 | 2.00 2.00 | Готово Готово
2 | Головна сторінка block 1 block 2 block 3 block 4 block 5 block 6 block 7 block 8 Стилізуємо компоненти Додаємо функціональність з JS Device Adaptation Тестування та виправлення багів | Знайомство з сайтом Сезонні товари 2021/22 Нова колекція Колекція 2018 Нові надходження Статті та користувацька інформація Партнери Інформація про компанію Додаємо styling до компонентів Landing Page з CSS та SASS Додаємо функціональність за допомогою JS до компонентів Адаптація під мобільні пристрої Тестування та виправлення багів, вдосконалення коду до PixelPerfect , зробив код більш читабельним та чистим. | 1.00 2.00 1.50 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 2.00 4.00 3.00 | 1.00 1.00 1.00 1.50 3.00 1.50 1.00 1.50 7.00 2.50 6.00 4.00 | Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово Готово
3 | Swiper | Налаштування слайдера на мобільних девайсах | 2.00 |  | B npoцесі (ще не встиг додати до перегляду на мобільних пристроях)
4 | Adaptation check | Перевірка адаптивності сайту | 1.00 | 0.5 | Готово
Bсього: |  |  | 25.50